## B 58 (1)
Biểu số 58/CK-NSNN: 01
TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KẾ HOẠCH 2020
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CHO LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 3656/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư được phê duyệt |  |  | Kế hoạch trung hạn 2016-2020 | Kế hoạch bố trí đến hết năm 2019 | Kế hoạch 2020 | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: NSĐP
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 433013.076 | 338822.5 | 275766 | 190766 | 85000
A | GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO |  |  |  |  | 386884.076 | 294447.5 | 247364 | 174473 | 72891
I | CẤP TỈNH |  |  |  |  | 215473.5 | 177221.5 | 134972 | 90795 | 44177
- | Các công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán | [6 empty] | 4025 | 3195 | 830
- | Trường THPT Cửa Việt, huyện Gio Linh | Gio Linh | 15 phòng | 16-18 | 2376a/QĐ-UBND 30/10/2015 | 45500 | 45500 | 29692 | 27022 | 2670 | + XSKT, SDĐ
- | Trường THPT Đông Hà, Hạng mục: Nhà hiệu bộ; Nhà đa năng, Nhà học và thực hành | Đông Hà | 3.108m2 | 2017-2019 | 2757/QĐ-UBND 30/10/2016 | 19970.5 | 19970.5 | 15171 | 14617 | 554 | + XSKT
- | Trường THPT Trần Thị Tâm, Hải Lăng. Hạng mục: Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ | Hải Lăng | 780m2 | 2017-2019 | 2758/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 | 5800 | 5800 | 5236 | 5150 | 86 | HT
- | Trường THPT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. Hạng mục: Nhà học thực hành và sân bê tông | Hướng Hóa | 1.080m2 | 2017-2019 | 2759/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 | 8580 | 8580 | 7314 | 6700 | 614 | + XSKT
- | Trường THPT Chế Lan Viên, Cam Lộ. Hạng mục: Nhà hiệu bộ các hạng mục phụ trợ | Cam Lộ | 805m2 | 2017-2019 | 2760/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 | 8330 | 8330 | 6012 | 6000 | 12 | + XSKT
- | Trường THCS Hải Chánh | Hải Lăng | 575m2 | 16-17 | 494/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 | 3395 | 730 | 588 | 535 | 53 | Đối ứng
- | Trường THCS Hội Yên | Hải Lăng | 578m2 | 16-17 | 540/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 | 4574 | 1160 | 860 | 844 | 16 | Đối ứng
- | Trường THCS Triệu Trung | Triệu Phong | 6 phòng học, 395m2 | 16-17 | 495/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 | 4063 | 990 | 882 | 863 | 19 | Đối ứng
- | Trường THCS Gio Mai | Gio Linh | 575m2 | 16-17 | 541/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 | 3735 | 875 | 913 | 879 | 34 | Đối ứng
- | Trường THPT Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng | Hải Lăng |  | 18-20 |  | 33386 | 33386 | 10800 | 2000 | 8800 | + XSKT
- | Nhà học lý thuyết Trường THPT Đakrông | Đakrông |  | 18-20 |  | 9000 | 9000 | 8900 | 4600 | 4300 | + XSKT
- | Nâng cấp và xây mới trường Mầm non Sao Mai, Đông Hà | Đông Hà |  | 18-20 |  | 9000 | 9000 | 7500 | 4100 | 3400 | + XSKT
- | Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Triệu Phong | Triệu Phong |  | 18-20 |  | 6000 | 6000 | 4500 | 2000 | 2500 | + XSKT
- | Nhà hiệu bộ Trường Cao đẳng Y tế | Đông Hà |  | 18-20 |  | 8000 | 8000 | 6000 | 2790 | 3210 | + XSKT
- | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo | Đông Hà |  | 18-20 |  | 4000 | 4000 | 5999 | 3020 | 2979
- | Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo | Đông Hà |  | 18-20 |  | 8000 | 8000 | 8000 | 3000 | 5000
- | Cải tạo ký túc xá Trường PTDT nội trú tỉnh | Đông Hà |  | 18-20 |  | 1200 | 1200 | 1000 | 700 | 300
- | Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Đông Hà | Đông Hà |  | 18-20 |  | 3000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000
- | Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 | Toàn tỉnh |  | 19-20 |  | 29940 | 4700 | 4700 | 1500 | 3200
- | Nhà học Thực hành Trường THPT thị xã Quảng Trị | Quảng Trị |  | 18-20 |  |  |  | 3000 | 0 | 3000
- | Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Nguyễn Hữu Thận | Triệu Phong |  | 18-20 |  |  |  | 1880 | 1280 | 600
II | CẤP HUYỆN |  |  |  |  | 171410.576 | 117226 | 112392 | 83678 | 28714
1 | Huyện Hướng Hóa |  |  |  |  | 16560 | 11800 | 10117 | 7118 | 2999
- | Trường PTDT bán trú THCS Hướng Phùng, Hạng mục: Nhà bán trú 2 tầng | Hướng Phùng | 16 phòng bán trú, 780m2 | 17-19 | 2775/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 | 7560 | 6000 | 6017 | 4218 | 1799
- | Trường PTDT bán trú TH & THCS Hướng Lập, Hạng mục: Nhà bán trú 2 tầng | Hướng Lập | 10 phòng bán trú, 512m2 | 17-19 | 3590/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND huyện Hướng Hóa | 5000 | 4000 | 3500 | 2900 | 600
- | Trường Tiểu học số 2 Khe Sanh, huyện Hướng Hóa | Khe Sanh |  |  |  | 4000 | 1800 | 600 |  | 600
2 | Huyện Đakrông |  |  |  |  | 15500 | 12400 | 10300 | 7100 | 3200
- | Trường Mầm non Triệu Nguyên. Hạng mục 04 phòng học | Triệu Nguyên | 4 phòng học, 411m2 | 17-19 | 2105/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Đakrông | 3500 | 2800 | 2300 | 2100 | 200 | + XSKT
- | Trường Tiểu học thị trấn Krông Klang. Hạng mục 08 phòng học | TT Krông Klang | 8 phòng học, 681m2 | 17-19 | 2107/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Đakrông | 5000 | 4000 | 2900 | 2300 | 600 | HT
- | Trường PTDT bán trú Tà Long | Tà Long | 834m2 | 18-20 | 2749a/QĐ-UBND 28/10/2016 | 7000 | 5600 | 5100 | 2700 | 2400
3 | Huyện Cam Lộ |  |  |  |  | 27579 | 19800 | 16200 | 12675 | 3525
- | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Cam An | 6 phòng học | 16-18 | 456/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND huyện Cam Lộ | 4545 | 3500 | 3500 | 3000 | 500
- | Trường THCS Lê Hồng Phong | Cam Tuyền | 6 phòng học | 16-18 | 471/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND huyện Cam Lộ | 4834 | 3800 | 3800 | 3300 | 500
- | Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Hạng mục: Nhà học 2 tầng | Cam Thủy | 787m2 | 17-19 | 3983/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Cam Lộ | 5000 | 4000 | 3100 | 2150 | 950 | + XSKT
- | Trường Mầm non Hoa Hồng, Hạng mục: Nhà học 2 tầng | Cam Hiếu | 804m2 | 17-19 | 3984/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Cam Lộ | 5000 | 4000 | 2500 | 2150 | 350 | + XSKT
| Trường Mầm non Hoa Mai, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ | Cam Nghĩa | 06 phòng | 18-19 | 2677/QĐ-UBND 14/11/2018 của UBND huyện | 4200 | 1500 | 700 | 0 | 700 | Đối ứng VNPT
- | Trường THCS Lê Thế Hiếu, Hạng mục: Nhà học 2 tầng | Cam Chính | 744m2 | 17-19 | 3981/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Cam Lộ | 4000 | 3000 | 2600 | 2075 | 525
4 | Huyện Hải Lăng |  |  |  |  | 16416.576 | 9700 | 9700 | 6950 | 2750
- | Trường THCS Hải Xuân, Hạng mục: Nhà hiệu bộ, phòng học bộ môn | Hải Xuân | 8 phòng học, 974m2 | 17-19 | 2678 /QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 6600 | 3800 | 3800 | 2550 | 1250
- | Trường Mầm non Hải Chánh, Hạng mục: Nhà 2 tầng | Hải Chánh | 695m2 | 17-19 | 867/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Hải Lăng | 4941.576 | 2950 | 2950 | 2250 | 700
- | Trường THCS Hội Yên, Hạng mục: Nhà học bộ môn | Hải Quế | 6 phòng học | 17-19 | 868/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Hải Lăng | 4875 | 2950 | 2950 | 2150 | 800
5 | Huyện Triệu Phong |  |  |  |  | 15000 | 9100 | 9600 | 6200 | 3400
- | Trường THCS Triệu Sơn, Hạng mục: Nhà học thực hành | Triệu Sơn | 764m2 | 17-19 | 1118/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Triệu Phong | 5000 | 3050 | 3050 | 2600 | 450
- | Trường Mầm non trung tâm xã Triệu Hòa | Triệu Hòa | 654m2 | 17-19 | 1119/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND h. Triệu Phong | 5000 | 3050 | 3050 | 2600 | 450
- | Trường Tiểu học Triệu Sơn | Triệu Sơn |  |  |  | 5000 | 3000 | 3500 | 1000 | 2500
6 | Huyện Gio Linh |  |  |  |  | 26900 | 19359 | 19143 | 14259 | 4884
- | Trường THCS Trung Hải | Gio Linh | 1.10,7m2 | 16-18 | 1462/QĐ-UBND 28/6/2016 | 8900 | 7159 | 6943 | 6459 | 484
- | Trường THCS Thị trấn Gio Linh, Hạng mục: Nhà 3 tầng 12 phòng học | Gio Linh | 12 phòng học, 1.070m2 | 17-19 | 2747/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 7000 | 4200 | 4200 | 2700 | 1500
- | Trường mầm non Hoa Mai, Hạng mục: Nhà 2 tầng, 6 phòng học | Gio Linh | 6 phòng học, 832m2 | 17-19 | 2748/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 6000 | 4400 | 4400 | 2700 | 1700
- | Trường Tiểu học Linh Hải, Hạng mục: Nhà bán trú, căng tin, phòng học Tiếng Anh | Linh Hải | 731m2 | 17-19 | 6817/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND h. Gio Linh | 5000 | 3600 | 3600 | 2400 | 1200
7 | Huyện Vĩnh Linh |  |  |  |  | 38645 | 24850 | 19396 | 15776 | 3620
- | Trường Mầm non xã Vĩnh Tú | Vĩnh Tú | 6 phòng học | 2016-2018 | 1310/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 | 6351 | 3500 | 3259 | 3100 | 159
- | Trường Mầm non xã Vĩnh Chấp | Vĩnh Chấp | 6 phòng học | 2016-2018 | 1312/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 | 5573 | 3500 | 3137 | 3026 | 111
- | Trường Tiểu học Cửa Tùng | TT Cửa Tùng | 10 phòng học | 2016-2018 | 1311/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 | 5521 | 3500 | 3500 | 3000 | 500
- | Trường THCS Nguyễn Trãi, Hạng mục: Nhà 2 tầng 10 phòng học | TT Hồ Xá | 10 phòng học, 1.008m2 | 17-19 | 2773/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 | 7500 | 6000 | 3450 | 2800 | 650 | + XSKT
- | Trường THCS Trần Công Ái, Hạng mục: Nhà học bộ môn và phòng chức năng | Vĩnh Tú | 6 phòng học, 614m2 | 17-19 | 3271/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Vĩnh Linh | 3700 | 2050 | 2050 | 1950 | 100
- | Trường MN số 2 Vĩnh Lâm (cụm Tiên Mỹ), Hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học | Vĩnh Lâm | 6 phòng học, 760m2 | 17-19 | 3270/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Vĩnh Linh | 5000 | 2300 | 2300 | 1900 | 400
- | Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Hòa (Cụm Đơn Duệ), Hạng mục: Nhà 2 tầng 8 phòng học | Vĩnh Linh | 8 phòng học | 18-20 | 1527/QĐ-UBND 07/6/2017 | 5000 | 4000 | 1700 | 0 | 1700
8 | Thành phố Đông Hà |  |  |  |  | 8150 | 5700 | 13150 | 9300 | 3850
- | Trường Tiểu học Phan Bội Châu, Hạng mục: Nhà học 2 tầng | Đông Hà | 10 phòng học, 1.045m2 | 17-19 | 2765/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 | 5500 | 3300 | 4900 | 4400 | 500 | + XSKT
- | Trường Tiểu học Hàm Nghi | Đông Hà |  | 2017 | 2680/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 1150 | 900 | 1150 | 900 | 250
- | Trường THCS Nguyễn Trãi | Đông Hà | [5 empty] | 5500 | 3000 | 2500
- | Trường THCS Phan Đình Phùng | Đông Hà |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 500
- | Trường Tiểu học Hàm Nghi, TP Đông Hà. Hạng mục: Nhà hiệu bộ | Đông Hà | [5 empty] | 100 |  | 100
9 | Thị xã Quảng Trị |  |  |  |  | 6660 | 4517 | 4786 | 4300 | 486
- | Nhà hiệu bộ Trường THCS Lý Tự Trọng | TX Quảng Trị | 971m2, 6 phòng học | 16-18 | 2088/QĐ-UBDN ngày 01/9/2016 | 6660 | 4517 | 4386 | 4300 | 86
- | Sửa chữa phòng học và một số hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh | TXQT | [5 empty] | 400 | 0 | 400
B | KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ |  |  |  |  | 46129 | 44375 | 28402 | 16293 | 12109
- | Trạm ứng dụng Khoa học công nghệ Bắc Hướng Hóa | Hướng Hóa | 150 ha | 17-19 | 2756/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 19129 | 19129 | 15471 | 7971 | 7500
- | Thiết bị đo lường thử nghiệm phụ vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo và trên địa bàn tỉnh Quảng Trị | Toàn tỉnh | Thiết bị | 16-19 | 2755/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 27000 | 25246 | 12931 | 8322 | 4609